Inhoudsopgave:

Inleiding	2

1.	Overdracht	3

1.1 Contactgegevens van de groepsleden	4

1.2 Opzet & Fases	4

1.3 Tips & Verbeterpunten	7

1.4 Mogelijke producties voor UStad	9

1.5 Samenvattend Stappenplan	9

1.6 Planning per week	10

2.	Het onderzoek	10

3.	Publieksanalyse	11

4.	Producties	12

5.	Het symposium: promotie & feedback	13

6.	Innovatie	16

Bijlagen	17

Bijlage 1: Onderzoek meertaligheid in het basisonderwijs	18

-Bijlage 2: Persona’s publieksanalyse	34

Bijlage 2.2: Methode en verantwoording	37

Bijlage 2.3: Persona's ouders	39

Bijlage 2.4: Persona's leerkrachten	43

Bijlage 3: Producties	46

Bijlage 4: Draaiboek Symposium meertaligheid	61

Bijlage 5: Evaluatie Symposium door aanwezigen	65

Bijlage 6: Innovatie	71

Literatuurlijst	72

### Inleiding

Op 15 oktober 2025 hebben wij in de Bibliotheek Neude ons symposium: ‘De kracht van meertaligheid’ georganiseerd. Middels dit portfolio laten wij zien hoe wij te werk zijn gegaan en hoe wij de afgelopen periode hebben ervaren.

Tijdens dit project doken we in de wereld van taaldiversiteit: hoe meertaligheid werkt in de klas, welke dilemma’s leerkrachten en ouders daarbij ervaren, maar ook waar kinderen juist hun kracht uit kunnen halen. We ontdekten hoe verschillend de ervaringen kunnen zijn en hoe belangrijk het is dat er ruimte is voor meerdere talen binnen het onderwijs. Met ons symposium werd het onderwerp bespreekbaar en deelden de aanwezigen, ieder met hun eigen belangen en visies, hun ervaringen. Zo spraken we over de extra kansen die meertaligheid binnen het basisonderwijs kan bieden.

In dit dossier nemen we je stap voor stap mee in ons proces: van doelgroeponderzoek en interviews tot het produceren van de verschillende video’s die tijdens het symposium werden vertoond. We laten zien welke keuzes we hebben gemaakt, wat goed ging en wat we gaandeweg hebben geleerd.

We kijken heel positief terug op het symposium. De opkomst was goed, de reacties van bezoekers waren enthousiast en er ontstonden mooie gesprekken en discussies. Het was voor ons een leerzaam en waardevol project waar we met trots op terugkijken.

### Overdracht

Project: Symposium De kracht van talige diversiteit in het basisonderwijs
Opgesteld door: Jet Zijp & Jessie Meeus – Projectteam HUB Utrecht
Datum: oktober 2025

#### 1.1 Contactgegevens van de groepsleden

Mochten er vragen zijn, dan staan hieronder onze contactgegevens. Schroom niet, ook niet om een overdracht in te plannen aan het begin van het blok.

| Naam | (privé-) Mail | Telefoonnummer |
| --- | --- | --- |
| Jet Zijp | Jetdidi@hotmail.com | 0619790122 |
| Julia | Juliawille@outlook.com | 0681445625 |
| Emma | emma.matthee@outlook.com | 0613004475 |
| Lauren | Laurenkooyman@gmail.com | 0618376889 |
| Yim | Yimgoemans@gmail.com | 0627975684 |
| Jessie | Jessiemeeus@hotmail.com | 0615520415 |

#### 1.2 Opzet & Fases

Jullie gaan een symposium organiseren in opdracht van UStad. Het idee is om mensen vanuit verschillende disciplines met elkaar in gesprek te laten gaan over een onderwerp dat speelt in de stad. Op deze avond zal uiteraard ruimte zijn voor jullie eigen invulling. Bij ons was de avond voorzien van journalistieke uitingen, zoals ondersteunende reportages en een explainer, verschillende stellingen en een panel met experts. De avond werd geleid door een moderator die het onderwerp verder duidde. 

UStad gaf ons het overkoepelende thema ‘kansengelijkheid in het Utrechtse basisonderwijs’. De vorige groep heeft hier ook research naar gedaan. Dit brede thema omvatte veel verschillende invalshoeken, waaruit wij uiteindelijk de volgende hebben gekozen; meertaligheid in het basisonderwijs.

Ons symposium vond plaats op 15 oktober 2025 in de Bibliotheek Neude in Utrecht, dezelfde locatie die jullie zullen gebruiken. De avond werd geleid door onze moderator Jasper van Dijk. We hadden een panel van vier experts en vier tafels, waaraan elk vijf tot zes deelnemers (bestaande uit leerkrachten, experts, taalspecialisten, ouders en andere betrokkenen) over stellingen konden discussiëren. Daarnaast was er ook publiek aanwezig dat werd aangemoedigd mee te denken en te luisteren.

Natuurlijk hebben jullie de vrijheid om het programma naar eigen inzicht vorm te geven. In deze overdracht delen we wat voor ons goed werkte en waar nog ruimte voor verbetering is. We adviseren jullie om dit zorgvuldig door te nemen, aangezien de beschikbare tijd beperkt is en we veel praktische tips en adviezen hebben samengebracht om jullie op weg te helpen.

Het organiseren van een symposium voor UStad bestaat grofweg uit drie fases: research, voorbereiding en uitvoering. Hieronder een stappenplan met aandachtspunten per fase.

Fase 1 – Researchfase

Doel: een inhoudelijke basis leggen voor het symposium en voor eventuele journalistieke producties.

Stappen:

- Bepaal een afgebakend thema of maatschappelijk vraagstuk. Wees concreet en probeer een actueel en relevant thema te kiezen. Wij kozen voor meertaligheid in het basisschoolonderwijs, mede omdat de Onderwijsraad in onze eerste week hierover een rapport had gepubliceerd. Dit heeft ons enorm geholpen.

- Leg de definitieve datum voor het symposium zo snel mogelijk vast (overleg met de opdrachtgever en de bibliotheek).

- Maak een planning.

- Lees eerdere onderzoeken van voorgaande groepen (vraag HUB voor dossier vorige groep of benader ons direct) en plan een afspraak met iemand uit die groep voor vragen.

- Formuleer een scherpe hoofdvraag en een aantal deelvragen. Beantwoord deze met literair onderzoek.

- Maak een overzicht van relevante bronnen en organisaties om te benaderen (zie voorbeelden hieronder).

- Voer interviews uit met sleutelfiguren: docenten, beleidsmakers, ouders, jongeren, onderzoekers.

- Maak op basis van deze gesprekken en verkregen informatie een kort researchdossier – dit dient als onderbouwing voor het symposium en de producties. Ook is dit goed te gebruiken als bewijsmateriaal voor je eigen portfolio.

Handige bronnen:

- Onderwijsraad 
(De Onderwijsraad publiceert zes keer per jaar een rapport. Houd deze publicaties in de gaten en gebruik ze als inspiratie of basis voor toekomstige symposia, mits jullie iets in de onderwijssferen willen onderzoeken.)

- Gemeente Utrecht: Onderwijsagenda Utrecht 2023–2026

Fase 2 – Voorbereiding symposium

Doel: van onderzoek naar een goed georganiseerde avond met inhoud, structuur en sfeer.

Stappen:

- Kies een duidelijke hoofdvraag of thema voor het symposium.
→ Bijvoorbeeld: Hoe kunnen scholen en ouders meertaligheid als kracht benutten?

- Bepaal de vorm:

  - Gespreksavond met tafeldiscussies (werkte goed voor ons)

  - Interviews met experts

  - Interactie met publiek (stellingen, vragen)

- Verdeling binnen het team:

  - Communicatie & uitnodigingen

  - Contact met sprekers & RTV Utrecht

  - Locatie & techniek

  - Promotie (posters, sociale media, website)

  - Verdiepend onderzoek

- Promotie:

  - Ontwerp een poster in UStad-stijl (vraag de opdrachtgever voor meer informatie. Onderhoud direct contact met de vormgever als je het uitbesteed. Via-via kost tijd!)

  - Maak een website (of Google Forms) voor aanmeldingen. Stuur ook een mail naar alle deelnemers ter herinnering – het liefst een week van tevoren.

  - Schrijf een artikel en maak een Instagram-post over het onderwerp (verwijs naar de aanmelding).

  - Nodig gerichte doelgroepen uit, zoals ouders, scholen, beleidsmakers en studenten. Zoek ook naar mensen die zich in de media nadrukkelijk hebben uitgesproken.

  - Maak gebruik van je eigen netwerk en vraag sleutelfiguren uit de stad om mee te helpen met verspreiden van informatie. Ook experts en deelnemers kunnen het delen binnen hun netwerk (LinkedIn), dat werkte voor ons erg goed.

- Voorafgaand aan de avond:

  - Maak een draaiboek (tijdschema, wie doet wat op de avond zelf)

  - Maak een takenlijst voor de dag zelf, met praktische zaken zoals het kopen van bloemen als bedankje en het klaarzetten van tafels en stoelen.

  - Stellingen voorbereiden voor de tafels (max. 3).

  - Sprekers of experts voorbereiden met korte briefing. Benoem hierin de stellingen, maar ook het verloop van de avond.

Fase 3 – Het symposium zelf

Doel: een goed georganiseerde, interactieve en toegankelijke avond.

Structuur van de avond (grof voorbeeld):

- 19:00 – Inloop (ontvangst, koffie/thee, naamkaartjes)

- 19:30 – Opening (presentatie UStad + uitleg doel van de avond)

- 19:40 – Gesprek met experts (RTV Utrecht-presentator interviewt 2–3 gasten)

- 20:10 – Tafelgesprekken met publiek (per tafel één stelling, begeleid door een host)

- 20:50 – Gezamenlijke terugkoppeling & afsluiting

- 21:00 – Informeel napraten

Het complete draaiboek is in de bijlage te vinden.

Tips:

- Zorg voor duidelijke tijdsbewaking.

- Gebruik herkenbare visuele elementen (posters, UStad-logo, banner).

- Gebruik een slideshow waar de stellingen op te lezen zijn, de namen van de panelleden op verschijnen etc. Zo houd je het overzichtelijk.

- Laat iemand van het team foto’s maken voor website/socials/aftermovie.

- De rest van het team schuift aan om de discussie aan tafel te leiden.

- Zorg dat de stellingen concreet en prikkelend zijn (niet te theoretisch).

#### 1.3 Tips & Verbeterpunten

Wat goed werkte:

- Een concreet en duidelijk afgebakend thema en onderwerp. Hierdoor hadden de aanwezigen ook écht interesse in het thema en veel van hen ook expertise over het onderwerp. Ook zijn deze betrokkenen aan de voorkant makkelijker te vinden als je op een onderwerp zoekt.

- Tafeldiscussies leverden veel betrokkenheid op (iedereen praat mee).

- RTV Utrecht (Jasper van Dijk) als gespreksleider/moderator maakte het professioneel en levendig.

- Een overzichtelijke bronnenlijst in Excel waar iedereen in kan werken. Zo benader je bronnen niet dubbel en weet je wie er wel en niet komt.

- Promotie via Instagram/LinkedIn en via scholen (met posters) leverde veel leerkrachten, experts en andere betrokkenen op.

- Een explainervideo om het onderwerp af te bakenen, afgewisseld met korte reportages tussen de discussies door. Zo doorbreek je de discussie enigszins en maak je het thema concreter.

- Denk na over eventuele feestdagen. De vorige groep had te maken met de Iftar in verband met Ramadan, waardoor mensen minder geneigd waren om te komen.

- De attentie voor de panelexperts en de presentator werden gewaardeerd. Wij hebben voor hen bloemen op de markt gehaald.

Verbeterpunten:

- Begin vroeg met werven van sprekers – agenda’s raken snel vol. Je hebt maar zes weken, de gasten dus ook.

- Stellingen iets eerder delen met publiek of via sociale media om alvast een gesprek te starten.

- Duidelijker communiceren wat er van deelnemers wordt verwacht (actieve deelname).

- Meer aandacht voor opvolging na afloop (publicatie, korte video of artikel), zodat dit sneller gepubliceerd kan worden.

- Regel de catering van tevoren en maak concrete afspraken over de prijs. Het ging bij ons mis bij het aanvragen van de offerte. Uiteindelijk hebben wij de koffie en thee zelf verzorgd bij Het Huis van Actief Burgerschap. De drankjes na het symposium zijn door Meneer Potter bezorgd. De offerte was een vast aantal drankjes, waarbij het overschot niet in rekening werd gebracht.

- Ga van tevoren na wat het budget is bij de opdrachtgever.

- Begin het programma niet precies op de tijd dat mensen worden verwacht. Het duurt minstens vijf minuten voordat iedereen binnen is, verwelkomd is, een plek heeft gevonden en koffie of thee heeft gepakt.

- Huur een camera van de uitleen. De belichting is te fel voor de camera van een telefoon.

#### 1.4 Mogelijke producties voor UStad

Naast het symposium zelf, kunnen jullie de avond vullen met verschillende journalistieke producties die aansluiten bij het thema:

Korte videoportretten en/of reportages:
Deze bieden verdieping in het onderwerp. Gebruik deze video’s tijdens het symposium (indien de tijd het toelaat) en in het artikel voor UStad.

Explainer:
Een korte video ter introductie van het onderwerp. Toon deze bij voorkeur tijdens het symposium. Zo weet iedereen direct waar de avond over zal gaan.

Achtergrondartikel (voorafgaand aan het symposium):
Licht het onderwerp toe met behulp van rapporten, citaten van geïnterviewden en andere relevante bronnen. Het artikel kan tevens dienen als promotie voor het symposium.

Achtergrondartikel (na het symposium):
Zie dit als een sfeerverslag van het symposium. Verwerk hierin de gemaakte reportages of de explainer. Deel belangrijke inzichten van de avond.

Instagram-posts/stories:
Ontwikkel meerdere posts om het symposium onder de aandacht te brengen. Overleg indien nodig met de opdrachtgever over toon en inhoud.

Brochure 
Maak een brochure of hand-out voor de doelgroep van het symposium als naslagwerk.

#### 1.5 Samenvattend Stappenplan

- Oriëntatie en research

- Hoofdvraag & deelvragen formuleren

- Bronnen en sprekers benaderen

- Promotie en uitnodigingen opstellen

- Draaiboek en tafelstellingen maken

- Symposium uitvoeren

- Verslaglegging en nabewerking (artikel, video, evaluatie)

- Overdracht

#### 1.6 Planning per week

| Week | Fase | Belangrijkste acties |
| --- | --- | --- |
| 1 | Research | Thema kiezen, interviews, dossier maken |
| 2 | Research | Thema kiezen, interviews, dossier maken |
| 3 | Voorbereiding | Teamverdeling, sprekers benaderen |
| 4 | Voorbereiding | Promotiemateriaal & aanmeldingen |
| 5 | Voorbereiding | Stellingen, draaiboek, briefing |
| 6 | Voorbereiding | Laatste check, herinneringsmail |
| 7 | Uitvoering | Symposiumavond |
| 8 | Evaluatie | Feedback, verslag, publicatie, overdracht |

Het draaiboek, het bronnenbroek, de presentatie en ander materiaal is allemaal te vinden in de gedeelde drive.

### Het onderzoek

Voor ons symposium over meertaligheid in het basisonderwijs hebben wij onderzoek gedaan naar de vraag:

“Hoe kunnen thuistalen van meertalige basisschoolkinderen bijdragen aan hun ontwikkeling in de Nederlandse taal?”

Om deze hoofdvraag te beantwoorden, zijn er verschillende deelvragen opgesteld. Deze vragen richten zich onder andere op wat meertaligheid precies inhoudt, hoe het onderwijs in Utrecht momenteel is georganiseerd, in welke mate talige diversiteit wordt benut in de klas en welke lessen kunnen worden getrokken uit internationale praktijkvoorbeelden. Daarnaast onderzochten we de invloed van beleid, voorwaarden voor succesvolle implementatie en mogelijke knelpunten.

Het doel van dit onderzoek was om een brede basis aan voorkennis op te bouwen. Zo konden we beter bepalen welke experts we wilden uitnodigen voor het symposium en vanuit welke invalshoeken we het onderwerp konden belichten. We hebben vooral deskresearch uitgevoerd, waarbij we primaire en secundaire bronnen hebben gecombineerd.

Advies aan de volgende groep: begin direct met de deskresearch zodra het onderwerp vaststaat. Verdeel de deelvragen onderling en werk elke vraag kort en bondig uit (ongeveer één A4 per deelvraag). Formuleer een duidelijke hoofdvraag en houd tijdens het onderzoek al rekening met de opzet van het symposium. Blijf niet te lang hangen in wat niet haalbaar is, maar denk vooral in mogelijkheden.

Het uitgewerkte onderzoek vind je in bijlage 1.

### Publieksanalyse

Om onze doelgroep beter te begrijpen, hebben we in aanloop naar het symposium zes persona’s ontwikkeld: drie ouder-persona’s en drie leerkracht-persona’s. Om onze persona’s te onderbouwen hebben we verschillende vormen van onderzoek ingezet: enquêtes, straatinterviews en persoonlijke gesprekken. De interviews vonden plaats op basisscholen en in een winkelcentrum in een Utrechtse krachtwijk.

De opgestelde persona’s hielpen ons een concreet beeld te krijgen van de mensen die dagelijks te maken hebben met meertaligheid in het basisonderwijs. We keken naar hun achtergrond, motivatie, twijfels en overtuigingen. Door dit proces kregen we meer inzicht in wat ouders en leerkrachten belangrijk vinden, maar ook waar ze tegenaan lopen. Het werkte als een soort spiegel: we konden ons beter inleven in hun wereld, wat later bij de organisatie van het symposium erg waardevol bleek.

We hebben bewust gekozen voor twee doelgroepen: ouders en leerkrachten. Ouders spelen een grote rol in hoe kinderen omgaan met hun talen, dus wilden we begrijpen welke gedachten en zorgen zij hebben. Hierbij spraken wij zowel ouders van meertalige als eentalige kinderen. Wat gebeurt er bijvoorbeeld thuis, achter gesloten deuren, als het gaat over taalgebruik? Hoe kijken ouders naar meertaligheid op school?

Daarnaast hebben we leerkrachten gekozen, omdat zij in de praktijk elke dag te maken hebben met diversiteit in de klas. We wilden weten hoe zij omgaan met taalverschillen, welke dilemma’s zij ervaren, maar ook welke mogelijke kansen zij zien. Door deze twee groepen naast elkaar te zetten, konden we een completer beeld vormen van de werkelijkheid rondom meertaligheid. Beide doelgroepen waren aanwezig bij ons symposium.

Advies aan de volgende groep: De persoonlijke gesprekken waren waardevol: mensen vertelden open over hun ervaringen, waardoor wij ons direct meer betrokken voelen bij onze doelgroep. Bovendien konden wij tijdens die gesprekken ook meteen mond-tot-mondreclame maken voor ons symposium. De enquêtes waren een fijne aanvulling: ze gaven ons meer data en bevestigden bepaalde patronen die we in de interviews hadden opgemerkt. Toch merkten we dat de persoonlijke gesprekken uiteindelijk de meeste diepgang en inspiratie opleverden.

De persona's en verdere uitwerking van de publieksanalyse vind je in bijlage 2.

### Producties

Voor ons symposium over meertaligheid in het basisonderwijs hebben wij verschillende producties gemaakt. De avond begon met een explainer-video om het onderwerp duidelijk af te bakenen en bezoekers onder te dompelen in het thema. Daarnaast maakten wij twee reportages: één over hoe meertaligheid er in de praktijk uitziet op scholen, en één over de rol van ouders in het opleiden van meertalige kinderen. Ook schreven we twee achtergrondartikelen voor onlinenieuwskanalen, maakten we een aftermovie om de sfeer van het symposium te vangen en zorgden wij met berichten op sociale media voor promotie en betrokkenheid rond het evenement.

We kozen voor deze mix, omdat we het onderwerp op verschillende manieren wilden belichten. De explainer-video hielp het publiek om vanaf het begin te begrijpen wat er op de avond besproken zou worden. De reportages lieten juist de praktijk zien, wat meertaligheid betekent in een klaslokaal of in een gezin. De achtergrondartikelen boden verdieping en zijn bedoeld om het gesprek over meertaligheid, ook buiten het symposium, voort te zetten. De aftermovie hielp ons om de sfeer van de avond vast te leggen en te delen met een breder publiek. De berichten op sociale media zorgden ervoor dat de doelgroep betrokken bleef, van aankondiging tot terugblik.

Advies aan de volgende groep: Het helpt om vroeg te beginnen met het benaderen van bronnen en het plannen van interviews. Wij hebben ook enkele voorgesprekken gevoerd met deskundigen en sleutelfiguren – mensen uit de krachtwijken met een groot netwerk – wat waardevolle voorkennis en context opleverde. Verder is het belangrijk om van tevoren te weten welke apparatuur je nodig hebt en een plan B te hebben voor als iemand op het laatste moment afzegt. Een duidelijke taakverdeling, die je het best ook vroeg al kunt maken, zorgt ervoor dat alles soepel verloopt en iedereen op tijd kan beginnen met de uitvoering.

De producties en verdere uitwerking is te vinden onder bijlage 3.

### Het symposium: promotie & feedback

Voor het symposium over meertaligheid in het basisonderwijs hadden wij vier panelleden uitgenodigd en vier tafels ingericht met leerkrachten, taalspecialisten en studenten. Moderator Jasper van Dijk leidde de avond in goede banen. Hij zorgde ervoor dat het gesprek soepel verliep en verschillende visies werden gehoord.

Het symposium duurde ongeveer anderhalf uur en hierin gebruikten wij een presentatie als leidraad. Zo vertoonden wij de drie gemaakte video’s en bevatten twee dia’s centrale stellingen, die aanzetten tot een gesprek. De combinatie van visuele elementen, praktijkervaringen en discussie zorgde voor een afwisselend programma dat zowel informatief als interactief was.

Tijdens de promotie hebben wij verschillende middelen ingezet om een breed en divers publiek te bereiken. Samen met de vormgever van de HUB maakten wij, geïnspireerd door de flyer van de vorige groep, een vernieuwde flyer met een zelfgemaakte QR-code. Deze code bracht men naar het aanmeldformulier, dat in vier talen beschikbaar was: Nederlands, Arabisch, Turks en Engels. Dit aanmeldformulier werd ook, onder andere door een van de panelleden, gedeeld via LinkedIn, wat aanzienlijk bijdroeg aan het aantal aanmeldingen.

De flyer werd verspreid op de Pabo van de Utrechtse Hogeschool, het Marnixcollege, in de Bibliotheek Overvecht, Bibliotheek Neude en het winkelcentrum Overvecht. Ook werd de flyer verspreid onder ouders, die hem namens ons op de prikborden in scholen zouden hangen.

Naast de flyer schreven we een korte tekst voor op de pagina van het Huis van Actief Burgerschap op de website van de Bibliotheek Neude. Om iets meer diepgang te verwezenlijken, schreven wij twee artikelen voor UStad: één ter aankondiging van het symposium en één na afloop, waarin de sfeerreportage werd verwerkt. Bovendien plaatsten wij een Instagram-post en story op het account van UStad en maakten wij na afloop een korte reel met beelden van de avond. Deze verschillende vormen van promotie droegen samen bij aan een breed bereik en een goed bezocht symposium.

De ontvangen feedback was positief: deelnemers waardeerden de interactie, de afwisseling van video’s en stellingen, en de toegankelijke manier waarop het thema werd behandeld.

Advies voor de volgende groep: 
Zoals ook uitgebreid beschreven staat in de overdracht, is het belangrijk om bij het symposium een goede moderator aan te stellen. Jasper van Dijk heeft dit bij ons uitstekend gedaan: hij is gedreven, enthousiast en zorgt ervoor dat iedereen aan het woord komt. Hij heeft veel kennis over het onderwerp en weet daarom ook kritische vragen te stellen. Wij raden aan hem opnieuw te benaderen.

Begin daarnaast op tijd met de promotie. Zorg dat het achtergrondartikel tijdig bij UStad wordt aangeleverd, zodat dit gedeeld kan worden in aanloop naar het symposium. Denk goed na over prikkelende stellingen die uitnodigen tot gesprek en discussie.

Wees op tijd en zoek direct contact met contactpersonen bij UStad (bijvoorbeeld de vormgever of iemand die de sociale media beheert). De opdrachtgever heeft het druk en zal minder achter hun aanzitten dan je zelf kunt doen.

Tot slot: betrek het publiek actief bij de avond. Verzin een interactief element, bijvoorbeeld een korte openingsvraag over het onderwerp om het ijs te breken of een moment waarop de deelnemers kunnen stemmen of reageren. Dit maakt het symposium levendiger en zorgt voor meer verbinding tussen panelleden, deelnemers en publiek.

Het draaiboek en de evaluatie van het symposium vind je in bijlage 4 & 5.

### Innovatie

Naast het feit dat het organiseren van een journalistiek live-evenement op zichzelf al een vorm is van innovatie, wilden wij ook nagaan hoe wij een vernieuwende bijdrage konden leveren. Daarbij hebben wij naar de verbeterpunten van de vorige groep en de wensen van de opdrachtgever gekeken. Deze bestonden voornamelijk uit de wens om het symposium verder te ontwikkelen, meer binding te vinden met het medium UStad en meer publiek en/of deelnemers aan tafel te genereren.

Op advies van de vorige groep hebben wij de focus voor het onderzoek van ons symposium gelegd op de krachtwijken van Utrecht, met als reden dat de verhalen en perspectieven in het verleden minder een podium kregen. Ons doel was om de bewoners van deze wijken meer te betrekken bij het symposium, ofwel om hen op een andere manier een stem te geven. Zo maak je het onderwerp tastbaar en persoonlijk.

Vanuit dat uitgangspunt ontstonden verschillende ideeën – van meertalige communicatie en toegankelijk promotiemateriaal tot direct contact met sleutelfiguren in de wijk. Hoewel niet al deze plannen volledig konden worden uitgevoerd binnen deze korte periode, leverde het proces waardevolle inzichten op over toegankelijkheid, representatie en participatie binnen ons journalistiek project.

Uitvoering
Van tevoren wilden wij, op verzoek van de opdrachtgever en voortbouwend op het onderzoek van de vorige groep, extra aandacht besteden aan de krachtwijken. Ons doel was om in contact te komen met sleutelfiguren uit deze wijken, zodat zij ons konden helpen de gewenste doelgroep beter te bereiken en actiever bij het symposium te betrekken. Hiervoor zijn wij in Overvecht met bewoners in gesprek gegaan (zie publieksanalyse) en hebben wij drie sleutelfiguren benaderd die we via-via hebben weten te vinden.

Gaandeweg ontdekten wij echter dat het voor een groot deel van deze doelgroep moeilijk was om naar de centrale bibliotheek op de Neude te komen voor het daadwerkelijke symposium. Veel mensen gaven aan dat gebrek aan een oppas, de reiskosten en de afstand belemmeringen vormden om aanwezig te zijn. Tot onze spijt hebben wij dit plan daarom in de loop van ons onderzoek moeten loslaten, waardoor onze innovatieve ideeën niet volledig van de grond zijn gekomen.

Het aanmeldformulier in meerdere talen, de meertalige brochure en de ondertiteling van de journalistieke producties (zie bijlagen) zijn hierdoor niet verder worden uitgewerkt. In sommige gevallen hebben wij bewust besloten om een idee niet verder uit te voeren en het bij een concept te laten, omdat de meerwaarde in deze fase beperkt was.

Voor de volgende groep raden wij aan – mits zij hetzelfde doel nastreven om de krachtwijken een sterkere stem te geven binnen het symposium – om goed te luisteren naar de sleutelfiguren en nieuwe manieren te vinden om de doelgroep bij het symposium te betrekken. Dit kan bijvoorbeeld door een kleinere bijeenkomst in de wijk zelf te organiseren, bijvoorbeeld in de sportschool van een van de sleutelfiguren, waar in een kleine, meertalige setting over het onderwerp kan worden gesproken.

Door eerst met bewoners in gesprek te gaan en hun inzichten mee te nemen naar de bijeenkomst in de bibliotheek, kan een sterkere verbinding tussen de stad, de wijk en bovenal UStad ontstaan. Ook zou er een korte reportage hierover gemaakt kunnen worden om deze stemmen zichtbaar te maken voor een breder publiek.

Als een wijkbijeenkomst niet haalbaar blijkt, adviseren we om actief op zoek te gaan naar sleutelfiguren die wel bereid zijn om naar het symposium te komen. Zij kunnen optreden als vertegenwoordigers van de krachtwijken en mogelijk zelfs aanschuiven bij het panelgesprek. Wij merkten dat er bij sommige sleutelfiguren nog enige terughoudendheid bestond, maar zien zeker kansen om dit bij een volgend symposium opnieuw te proberen.

Het zou de bijeenkomst meer diepgang en verbinding geven en bovendien goed aansluiten bij het doel van UStad: niet over mensen praten, maar mét hen.